УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы Красноармейского

муниципального района                                                                                  от  07.08.2020г. № 535-р

# Перечень мероприятий

# по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Красноармейского муниципального района

# (далее – Дорожная карта)

# 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Красноармейском МР | Петаев Алексей Вячеславович, Глава Красноармейского МР | 8 (845 50) 2-25-34 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий Дорожной карты в Красноармейском МР | Хижняков Алексей Александрович, начальник управления образования администрации Красноармейского МР | 8 (845 50) 2-17-33 rasuprobr@yandex.ru |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в Красноармейском МР | Филатова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления образования администрации Красноармейского МР Сметанина Любовь Геннадьевна, директор МБУ "КМЦ системы образования КМР" | 8 (845 50) 2-17-33 rasuprobr@yandex.ru 8 (845 50) 2-23-33 smetanina.liubov2015@yandex.ru |
| Соисполнители | Павлова Наталья Михайловна, и.о. директора МУ "ЦБ ОМСУ" руководители муниципальных (по согласованию) образовательных организаций Красноармейского МР, реализующих образовательные программы начального общего образования | 8(845 2) 2-27-62 cb_omsu@mail.ru |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в Красноармейском МР (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 01.08.2020 | 31.08.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в Красноармейском МР, реализующих образовательные программы начального общего образования. | 28 | 01.09.2020 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования. | 1505 | 01.09.2020 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |

# 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Красноармейском МР

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09. 2020 | 01.09. 2021 | 01.09. 2022 | 01.09. 2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Управление образования администрации Красноармейского МР при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | 1505 100% | 01.09. 2019 | 1505 100% | 1505 100% | 1505 100% | 1505 100% |
| 2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Управление образования администрации Красноармейского МР | 28 100% | 01.09. 2019 | 28 100% | 28 100% | 28 100% | 28 100% |

# 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 01.09.2020 – 31.12.2023 ежемесячно | Хижнякова Оксана Андреевна, методист МБУ "КМЦ системы образования КМР" | Ежемесячный мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием |
| 1.2. | Организация и проведение производственного контроля за качеством пищевых продуктов | 2020-2023 | руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | Обеспечение производственного контроля за качеством пищевых продуктов |
| 1.3. | Внедрение регионального стандарта по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций | 2020-2023 | Хижняков Алексей Александрович, начальник управления образования администрации Красноармейского МР | Наличие утверждённого и согласованного регионального стандарта по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 2020-2021 | Хижняков Алексей Александрович начальник Управления образования администрации Красноармейского МР при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | Фактическое состояние пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) | Постоянно | Хижняков Алексей Александрович начальник Управления образования администрации Красноармейского МР, Хижнякова Оксана Андреевна, методист МБУ "КМЦ системы образования КМР" | Корректировка мероприятий региональной программы «Развитие образования в Саратовской области» на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Хижняков Алексей Александрович, начальник Управления образования администрации Красноармейского МР при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Хижняков Алексей Александрович, начальник Управления образования администрации Красноармейского МР при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Хижняков Алексей Александрович, начальник Управления образования администрации Красноармейского МР при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | Формирование у обучающихся полезных навыков и привычек здорового питания: уроки, классные часы, родительские собрания |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации работников, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания | 2020-2023 | Хижняков Алексей Александрович, начальник Управления образования администрации Красноармейского МР при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | Обеспеченность квалифицированными работниками предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях |

| 4. | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Ответственные: Управление образования администрации Красноармейского МР. Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования области |
| --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся | Управление образования администрации Красноармейского МР | 28 100% | 01.09. 2019 | 28 100% | 28 100% | 28 100% | 28 100% |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | Управление образования администрации Красноармейского МР | 0 | 01.09. 2019 | 0 | 28 100% | 28 100% | 28 100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Управление образования администрации Красноармейского МР, руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | 4 15% | 01.09. 2019 | 8 30% | 14 50% | 22 80% | 28 100%; |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов | Ответственные: Министерство образования Саратовской области при участии Управления образования администрации Красноармейского МР (по согласованию). Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования области. |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09. 2020 | 01.09. 2021 | 01.09. 2022 | 01.09. 2023 |
| 2.1 | Внедрение регионального стандарта по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Красноармейского МР, руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | нет | 01.09. 2019 | нет | да | да | да |
| 2.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Красноармейского МР и руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, области | 0 | 01.09. 2019 | 0 | 28 100% | 28 100% | 28 100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Ответственные: Управление образования администрации Красноармейского МР. Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования области. |
| 3.1 | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Министерство образования Саратовской области при участии Управления образования администрации Красноармейского МР (по согласованию) и руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, области | 28 100% | 01.09. 2019 | 28 100% | 28 100% | 28 100% | 28 100% |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Управление образования администрации Красноармейского МР и руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, области | 13 45% | 01.09. 2019 | 13 45% | 17 60% | 22 80% | 28 100%; |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Управление образования администрации Красноармейского МР и руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, области | 28 100% | 01.09. 2019 | 28 100% | 28 100% | 28 100% | 28 100% |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания) | Управление образования администрации Красноармейского МР и руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, области | 28 100% | 01.09. 2019 | 28 100% | 28 100% | 28 100% | 28 100% |
| 4. Дополнительные мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в Красноармейском МР |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09. 2020 | 01.09. 2021 | 01.09. 2022 | 01.09. 2023 |
|  | Реализация мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области») для обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в части обеспечения их: - молоком, - питанием отдельных категорий обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных образовательных организациях и областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования. | Управление образования администрации Красноармейского МР и руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, области образования, области | 1505 100% 700 | 01.09. 2019 01.09. 2019 | 1505 100% 700 | 1505 100% 700 | 1505 100% 700 | 1505 100% 700 |

*За исключением государственных образовательных организаций, в которых обязательное питание обучающихся 1-4 классов обеспечено в условиях их проживания в интернате или в учреждениях круглосуточного пребывания

# Footnotes

За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания